## Slide 1: Actualiseren zorgplan / ONS 2022

## Slide 2: Aanleiding wijzigingen
Wijzigingen in ONS dossier zijn noodzakelijk om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen bieden en te borgen. Dit kwam vanuit meerdere kanten naar voren:
Uitkomsten AEPG teamreflecties 2021
Observaties gedragswetenschappers
Verpleegkundig dossieronderzoek Almere 2021
Inspectiebezoek Amersfoort (sept 21)

## Slide 3: Doel verbeteren gebruik ONS / zorgplan
Duidelijkheid creëren over afspraak, risico en doel in het zorgplan
Overzichtelijker zorgplan, zonder dubbelingen en alleen noodzakelijke info
Medisch beleid en risico’s: actueel, volledig en eenduidig in zorgplan
voor alle eenheden
Alle bovenstaande nodig om effectiever te rapporteren:
    Persoonsgericht en methodisch
    Op het zorgplan rapporteren

## Slide 4: Werkgroep en werkwijze
Multidisciplinaire samenstelling werkgroep:
  Gedragswetenschappers
  Verpleegkundig adviseur
  ONS functioneel applicatiebeheerder
  Teamadviseurs
Alle wijzigingen zijn afgestemd met de eenheden MO en behandeling. Voor alle eenheden binnen InteraktContour de zorgdossiers geactualiseerd
Wijzigingen zijn getest door zorgregisseurs en verpleegkundigen, alvorens het definitief aan te passen en te implementeren

## Slide 5: De wijzigingen
Handleiding persoonsbeeld & zorgplan aangepast
Persoonsbeeld op aangescherpt
Inrichting zorgplan per leefgebied
Medisch/verpleegkundig beleid aangescherpt
Zorgplan overzichtelijker, dubbelingen voorkomen, doelen en risico’s beter in beeld, eenduidigheid

## Slide 6: Rapporten op het zorgplan methodisch en persoonsgericht
Opstellen zorgplan
- Vullen dossier
(algemeen, medisch)
- Intake (persoonsbeeld)
- Tools methodiek CGB
- Check gedragswetenschapper/
verpleegkundige
Evalueren
- Met cliënt (+ netwerk)
- Met team
- MDO
Uitvoeren + rapporteren
- Rapporteren op bijzonderheden (risico's en afspraken)
- Rapporteren op voortgang doelen
Bijstellen zorgplan
- Met cliënt (+netwerk)
- Wijzigingen communiceren met team

## Slide 7: Stand van zaken
Wat | Wanneer | Stavaza 9 mei 2023
Uitrol wijzigingen voor hele organisatie - filmpje met uitleg voor alle begeleiders - informeren taakhouders Slim digitaal werken - scholing (regie)verpleegkundigen, zorgregisseurs, gedragswetenschappers. | November 2022 | Afgerond
Fase 1: 1.Afspraken per leefgebied neerzetten (Z&W), 2.Levensbedreigende risico's met noodprotocol opnemen in zorgplan 3.Medische / verpleegkundige info overzetten naar zorgplan | Uiterlijk eind januari 2023 gereed | Afgerond - Noodprotocol aangepast n.a.v. ingevulde levensbedreigende gezondheidsrisico’s - Geeft inzicht in aantal cliënten met levensbedreigende gezondheidsrisico's
Fase 2: Zorgdossiers aanpassen volgens nieuwe frame persoonsbeeld & zorgplan (onder begeleiding van gedragswetenschapper,(regie)verpleegkundige, zorgregisseur, teamadviseur i.o.v. teammanager) | Uiterlijk eind mei 2023 gereed | -Nog gaande, monitoringsdocument wordt niet altijd bijgewerkt (ZR + TM op geattendeerd) TM leggen verantwoording af over stavaza in Q-gesprekken. GDW hebben alle ZR geinformeerd hen er bij te betrekken bij vragen.
Fase 3: Aan de slag met effectief rapporteren (persoonsgericht en methodisch) (begeleiding van gedragswetenschapper, teamadviseur, (regie)verpleegkundige, zorgregisseur i.o.v. teammanager) | Start januari 2023 – uiterlijk eind juni gereed | -Nog gaande, monitoringsdocument wordt niet altijd bijgewerkt (ZR + TM op geattendeerd) TM leggen verantwoording af over stavaza in Q-gesprekken. Acties werkgroep: -Rapportagekaart aan het actualiseren + werkinstructie en e-learning nog aanpassen waar nodig -BI uitdraai rapportages op zorgplan als check rondsturen naar alle locaties (om te gebruiken als 0-meting)
Overige wijzigingen 1.Evalueren (profiel)vragenlijsten 2.Begeleidingscyclus actualiseren 3.Gebruik data diagnoseveld onderzoeken en terugkoppelen aan kerngroep ONS en MT | Q2 gereed | Acties werkgroep: 1.Diverse profielvragenlijsten aan het actualiseren. Aantal gereed, aantal verwijderd. 2.Begeleidingscyclus in concept – feedback verwerken, daarna naar vormgever 3.Diagnoseveld ONS is niet eenvoudig te veranderen – terugkoppeling opstellen met advies wat hiermee te doen (ook verschillen hierin tussen ZW/MO/BH)